## Slide 1
01 주간 업무 보고
2026.09.21–09.25
1 / 5
WEEKLY REPORT
주간 업무 보고
2026.09.21–09.25
팀명·보고자 확인 필요
분류 시험 50건 중 44건 정답 · 해당 시험 88%
Notes: 디자인 참고: https://logitech-workshop.vercel.app/deck (사용자 제공 윤자동 70장 웹 슬라이드). 실습용 주간 보고로 새로 구성. 교육용 가상 자료. 원본 다음주_업무메모.md의 기간·수치만 사용.

## Slide 2
02 주간 업무 보고
이번 주 한눈에 보기
분류 시험 50건 중 44건 정답 · 해당 시험 88%
2026.09.21–09.25
2 / 5
완료
5건
진행 중
2건
완료한 일
시연 영상 피드백 8건 반영
교육용 계정과 실습 자료 최종 점검
고객 문의 분류 기준 1차 시험
10월 교육 일정 확정
교육 참가자 사전 설문 발송
분류 시험 결과는 해당 50건에 한정
Notes: 디자인 참고: https://logitech-workshop.vercel.app/deck (사용자 제공 윤자동 70장 웹 슬라이드). 실습용 주간 보고로 새로 구성. 교육용 가상 자료. 원본 다음주_업무메모.md의 기간·수치만 사용.

## Slide 3
03 주간 업무 보고
진행 현황
진행 중인 업무 2건 · 메모 기준
2026.09.21–09.25
3 / 5
업무 | 현재 상태 | 진행률
교육 교안 보완 | 실습 화면 교체 중 | 75%
고객 문의 분류 기준 개선 | 오분류 6건 검토 중 | 65%
Notes: 디자인 참고: https://logitech-workshop.vercel.app/deck (사용자 제공 윤자동 70장 웹 슬라이드). 실습용 주간 보고로 새로 구성. 교육용 가상 자료. 원본 다음주_업무메모.md의 기간·수치만 사용.

## Slide 4
04 주간 업무 보고
문제와 요청
현재 확인하거나 지원받아야 할 내용
2026.09.21–09.25
4 / 5
문제·확인 사항 | 요청·다음 행동
복합 문의를 한 범주로만 처리 | 분류 기준 보완 필요
10월 교육 보조 진행자 | 1명 배정 필요
외부 공유할 고객 사례 | 개인 정보 재확인
Notes: 디자인 참고: https://logitech-workshop.vercel.app/deck (사용자 제공 윤자동 70장 웹 슬라이드). 실습용 주간 보고로 새로 구성. 교육용 가상 자료. 원본 다음주_업무메모.md의 기간·수치만 사용.

## Slide 5
05 주간 업무 보고
다음 주 계획
메모에 적힌 다음 주 계획
2026.09.21–09.25
5 / 5
01
교육 교안 최종 검수
02
복합 문의 분류 규칙 보완
03
교육 만족도 조사와 후속 안내 초안 준비
Notes: 디자인 참고: https://logitech-workshop.vercel.app/deck (사용자 제공 윤자동 70장 웹 슬라이드). 실습용 주간 보고로 새로 구성. 교육용 가상 자료. 원본 다음주_업무메모.md의 기간·수치만 사용.